## Slide 1
«По следам боевой славы…»
Проект
Участники проектной группы:
Никифоров Илья Сергеевич,6 класс
Нагорных Евгений Владиславович, 6 класс
Семенов Александр Александрович, 6 класс
Чуприс Мирослав Владимирович, 6 класс
музейная комната «Истоки»
Тимушева Елена Владимировна – руководитель проекта
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №9г. Лесосибирска»

## Slide 2
Цель
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №9г. Лесосибирска»
создание экспозиций военной техники и основных битв и сражений Великой Отечественной войны через макеты и инсталляции.

## Slide 3
Задачи
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №9г. Лесосибирска»
- изучить историю военной техники и основные сражения и битвы войны;;
- распределить между классами школы виды техники и сражения для создания макетов и инсталляций;
- макеты военной техники и боевых действий оформить в виде экспозиций, подготовить на основе исторической информации текст для проведения экскурсий;
- организовать и провести экскурсии для учеников школы с 1по 6 класс;
с 7 по 11 классы - самостоятельное посещение экспозиций;
- оформить материалы исследования в соответствии с требованиями.

## Slide 4
Методы и приемы
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №9г. Лесосибирска»
сбор информации
анализ и обработка материала
наблюдение, интервьюирование
мозговой штурм
проектная деятельность.

## Slide 5
Поэтапный план реализации проекта
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №9г. Лесосибирска»
1 этап - Организационный этап Сентябрь-ноябрь, 2021г. | Назначение инициативной группы музея и разработка проекта «По следам боевой славы…»
 | Изучение исторических источников.
 | Установление контакта с городским музеем.
 | Сбор материала по военной технике и основным сражениям и битвам.
 | Распределение создания макетов и инсталляций по классам.

## Slide 6
Поэтапный план реализации проекта
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №9г. Лесосибирска»
2 этап – Основной этап Декабрь – январь, 2022 г. | Создание макетов военной техники (конец января)
 | Создание инсталляций битв и сражений (конец апреля)
 | Разработка сценария экскурсий совместно с руководителем музея
 | Работа с экскурсоводами
 | Проведение экскурсий по экспозициям

## Slide 7
Поэтапный план реализации проекта
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №9г. Лесосибирска»
3 этап- Завершающий этап Май | Анализ результатов и корректировка проекта.
 | Обобщение опыта работы.
 | Проведение семинара для общественности «Память храним вместе»
 | Сотрудничество с общественностью, СМИ

## Slide 8
Ожидаемые результаты
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №9г. Лесосибирска»
Формирование экспозиции и проведение экскурсии « Военная техника времен Великой Отечественной войны» ко дню Защитника Отечества.
Формирование экспозиции и проведение экскурсии «Главные сражения и битвы времен Великой Отечественной войны» ко Дню Победы.
Расширение представления школьников о военном времени, в том числе о технике и боевых операциях, о земляках - защитниках Отечества и героях Великой Отечественной войны.
Проявление чувства гордости за стойкость и самоотверженность советского народа в период Великой Отечественной войны в родном крае;
Формирование внимательного и уважительного отношения к ветеранам и пожилым людям, желание оказывать им посильную помощь.
Умение представить творческо-поисковый продукт индивидуальной, коллективной деятельности.

## Slide 9
Реализация проекта
Экспозиция
«Военная техника времен
Великой Отечественной войны

## Slide 22
Практическая значимость
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №9г. Лесосибирска»
данный материал можно использовать на уроках, классных часах, внеклассных мероприятиях для ознакомления учащихся с историей военного времени.